## Лист1
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
| И.о.начальника МОУО — Отдел образования |  |  |  | Директор МАОУ ДО ДДТ
Волчанского городского округа
______________ И.В. Кузьмина
____________ М.В. Вельмискина
Отчет за 1 полугодие 2024 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец детского творчества
(наименование образовательной организации)
на 2024 год
Волчанский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: 6614004640 | [5 empty] | 6614004640
Общий балл: | [5 empty] | 87.33
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 334
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 3
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Установить в фойе дворца детского творчества стенд с информацией о наименованиях и расположении помещений | 2024-03-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор | В фойе дворца детского творчества установлен стенд с информацией о наименованиях и расположении помещений | 2024-03-01
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Входные группы организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Приобрести переносной пандус и назначить сотрудника, ответственного за сопровождение маломобильных граждан | 2024-12-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор
3 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2024-10-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор
4 | Отсутствие в образовательной организации гусеничного подъемника/подъемной платформы | Заключить договор с организацией, которая может предоставить по запросу дворца детского творчества гусеничный подъемник | 2024-12-25 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор
5 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить поручни в коридоре первого этажа возле питьевого фонтана | 2024-11-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор
6 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить сотрудников, ответственных за сопровождение маломобильных граждан в помещениях дворца, организовать обучение и инструктажи | 2024-04-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор | Назначены сотрудники, ответственные за сопровождение маломобильных граждан в здании и помещениях дворца (приказ № 3/1 от 06.02.2024). Утверждены инструкции по сопровождению маломобильных граждан. Проведено обучение и инструктаж ответственных сотрудников по вопросам обеспечения доступности объектов оказания услуг | 2024-03-25
7 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации, о заключении договора на предоставление в прокат сменного кресла-коляски для маломобильных граждан | 2024-05-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор | Получено гарантийное письмо ГАУСО СО «КЦСОН г. Волчанска» от 01.03.2024 о предоставлении в прокат ТСР - сменную кресло-коляску для маломобилных граждан. | 2024-03-01
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать поручнями санузел на первом этаже | 2024-09-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор
9 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить в зрительном зале средства дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению | 2024-12-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор
10 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор с организацией, которая может по запросу дворца детского творчества предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 2024-09-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (9,62% от общего числа опрошенных респондентов) | Скорректировать расписание занятий с учетом занятости обучающихся в других образовательных организациях | 2024-02-01 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор | Расписание занятий скорректировано с учетом занятости обучающихся в других образовательных организациях | 2024-01-15
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (6,73% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести ремонт сцены и заменить звуковое и световое оборудование в зрительном зале. Организовать повышение квалификации не менее 25% педагогов | 2024-12-20 | Кузьмина Ирина Витальевна, директор